ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 июня 2015 года | № | 57/556-1 |
| --- | --- | --- |

г. Симферополь

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Республики Крым по подготовке и проведению дополнительных выборов в Республике Крым в единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года  № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым», Постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года             № 283/1667-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года»,

Избирательная комиссия Республики Крым постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Крым по подготовке и проведению дополнительных выборов в Республике Крым в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, соответствующие территориальные избирательные комиссии Республики Крым и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Крым.

- Возложить контроль за исполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Крым по подготовке и проведению дополнительных выборов в Республике Крым в единый день голосования     13 сентября 2015 года на заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Крым И.Н. Гузееву.

| Председатель Избирательной комиссии Республики Крым | М.Г. Малышев |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Республики Крым | Н.И. Безрученко |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 14 июня 2015 года № 57/556-1 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Республики Крым по подготовке и проведению дополнительных выборов

в Республике Крым в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных выборов |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о назначении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | по мере назначения дополнительных выборов | Н.И. Безрученко, председатели соответствующих территориальных избирательных комиссий |
|  | Разработка проекта Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым | июнь 2015 года | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, Е.М. Довгошея, отдел организационно-методического и правового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Республики Крым (далее – ИКРК), территориальные избирательные комиссии |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | И.Н. Гузеева, Е.М. Довгошея, члены ИКРК, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности), территориальные избирательные комиссии |
|  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым | весь период* | В.А. Михеев, С.В. Высотин, члены ИКРК, отдел организационно-методического и правового обеспечения аппарата ИКРК, территориальные избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.А. Михеев, С.В. Высотин, рабочая группа по предварительному рассмотрению обращений о нарушении законов, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, члены ИКРК, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности), территориальные избирательные комиссии |
|  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Крым на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.3. - 1.5. | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | И.Н. Гузеева, Е.М. Довгошея, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности) |
|  | Заслушивание на заседаниях ИКРК информации председателей территориальных избирательных комиссий (с полномочиями окружных избирательных комиссий по проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым по одномандатным избирательным округам № 9 и № 19) и соответствующих территориальных избирательных комиссий (с полномочиями ИКМО) о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года дополнительных выборов соответствующего уровня | весь период* | И.Н. Гузеева, члены ИКРК, отдел организационно-методического и правового обеспечения аппарата ИКРК |
|  | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | в сроки, установленные постановлениями ЦИК России | Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных выборов |  |  |  |
|  | Проведение семинаров-совещаний с председателями соответствующих территориальных избирательных комиссий, с правоохранительными органами, представителями СМИ, на тему: «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | по отдельному плану | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, аппарат ИКРК |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям Республики Крым в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Республики Крым. Подготовка разъяснительно-методических материалов | весь период | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, аппарат ИКРК |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы», комплексов для электронного голосования, в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | весь период | Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами в депутаты, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | весь период | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, отдел организационно-методического и правового обеспечения аппарата ИКРК |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | весь период | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, члены ИКРК, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности) |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания | весь период | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, члены ИКРК, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности) |
|  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | И.Н. Гузеева, Е.А. Непомнящая, А.В. Костылева, отдел организационно-методического и правового обеспечения аппарата ИКРК |
|  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий и резерва их состава | весь период | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности) |
|  | Проведение обучающих семинаров с членами соответствующих избирательных комиссий | июль – август 2015 года | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности) |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения дополнительных выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Республики Крым | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов), 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, отделы аппарата ИКРК (по направлениям деятельности), территориальные избирательные комиссии |
| 3.2. | Подготовка и размещение на официальном сайте ИКРК информационных сообщений о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований | весь период | Н.И. Безрученко, Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы», территориальные избирательные комиссии |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований | 14 сентября 2015 года | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, Е.М. Довгошея, Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК, территориальные избирательные комиссии |
| 4.2. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов представительных органов муниципальных образований | 25 сентября 2015 года | И.Н. Гузеева, Н.И. Безрученко, Е.А. Непомнящая, Е.М. Довгошея, Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК, территориальные избирательные комиссии |
| 4.3. | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы» | до 31 октября 2015 года | Е.В. Петриенко, управление Государственной автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.